[image: image1.png]



                                              ประกาศการบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
                                       เรื่อง    ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2551
                                              ...................................................................

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย  ได้เสนอร่างแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551  ต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย  และเสนอสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1/2551  ในวันที่  11  กุมภาพันธ์  2551  และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย  ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่  14  ธันวาคม  2550  เรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน



ประกาศ   ณ   วันที่    14  ธันวาคม  2550                          





จ่าสิบตำรวจ






      (ประชา       นิลเอก)





   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
ส่วนที่  1   บทนำ

แผนการดำเนินงาน   มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมด  ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณนั้น  เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น         ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ          มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ   ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น    เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

แผนการดำเนินงานจะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงาน    ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552  โดยมีที่มาจาก
1) งบประมาณรายจ่ายประจำปี     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)
2) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ
              3)    โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ   ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือ หน่วยงานอื่น ๆ 
ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
              4)   โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน
1.  เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.  เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น
3.  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นควบคุม  การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ
                                               ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    หน่วยงานราชการส่วนกลาง    ส่วนภูมิภาค    รัฐวิสาหกิจ   และหน่วยงานอื่น ๆ   ที่  ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ  โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
การจัดทำแผนการดำเนินงาน  ถือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถควบคุมการดำเนินงาน         ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและประเมินผล         เพราะได้มีการวางแผน        วางแนวทางในการใช้ทรัพยากรทุกด้านไว้ก่อนแล้ว  นอกจากนั้นแล้ว     แผนการดำเนินงานยังถือเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่แสดงถึงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลด้วย







องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
